## 1.后台管理端(确认需求中)
| 原型状态 | 提交原型时间 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 五级菜单 | 大象对接人 | 提交物 | 验收人 | 备注(是否已完成) | 功能说明 | 前后台关联功能备注 | 大象工作 | 原型链接 | 原型地址
1 | 已确认 | 9月5日 原型+prd | 会员系统 | 用户管理 | 用户列表 | ／ | ／ | 卞金国 |  | 李莹-check更新文档 |  | 参见《用户管理PRD20180905》（下称文档）。 |  |  |  | 本地：管理端-会员系统20180905
[5 empty] | 搜索 | ／ | ／ |  |  |  |  | ／ | “所属门店”下拉数据，分总部客服、门店管理员角色显示。
[5 empty] | 新增用户 | ／ | ／ |  |  |  |  | 新增规则原型并未体现，仅见文档。 | 操作本模块角色有2类：总部客服、门店管理员。数据权限均有不同。
[5 empty] | （用户）详情 | 账号信息 | ／
[6 empty] | 就诊人 | ／ |  |  |  |  | 患者所添加的就诊人信息。 支持新增，编辑、删除非本人的就诊人。 |  | 1.新增就诊人／与就诊人关系（必填），前端不一致（小雪修改原型：用户移动端／新增就诊人-新增关系维护）——今日已改； 2.实名认证逻辑前后不一致： 后台管理端：未通过实名认证，也允许添加成功，允许二次编辑后提交实名认证。 用户小程序：新增就诊人，必须进行实名认证，否则不允许添加。 3.未实名认证就诊人，用户端下程序的数据权限，原型缺。
[6 empty] | 健康档案 | ／ |  |  |  |  | 所有就诊人的就诊记录形成的健康档案。 文档为包含逻辑： 1.首次生成档案时间为=新增就诊人同时 2.添加档案，参见文档P12页，添加类别处下拉框显示“体检报告”、“影像资料”、“就诊信息”。 3.档案中视频问诊的描述仅来源于本模块编辑新增。 4.档案编号规则，包含生成时间即可。 5.添加附件，格式多样，请开发关注技术实现。 | 前端医生、用户，均有点击查看人员“健康档案”的功能。
[6 empty] | 优惠券码 | ／ |  |  |  |  | 文档新增了需求描述。 优惠券码来源：券码发放，并放在该用户账号下。状态：分为可用、不可用、过期。优惠券展示的要素来源于券码管理模块，见用户端-券码激活页面描述。仅核销券可查看使用记录。 | 优惠券页面展示的要素，见P15页描述，对应于的“券码管理-券码模版管理“中的页面字段。 本页展示=“用户端-券码激活”页面描述 | 缺少原型功能说明。
[7 empty] | 券码激活 |  |  |  |  | 激活操作见PRD。
[5 empty] | 重置密码 | ／ | ／ |  |  |  |  | 密码自动重置为手机号码后6位。
|  |  |  | 医生管理 | 未提交认证 | 新增 | ／ |  |  |  |  | 来源于医生端注册／后台新增，且未提交资质认证的用户。 | 这部分用户在登录医生端后： 参见首页-未认证UI样式（无整套原型）
[6 empty] | 密码重置 | ／ |  |  |  |  | 密码重置为登录帐号后六位数字
[6 empty] | 搜索、下载 | ／ |  |  |  |  | 见医生管理prd
[5 empty] | 待首次审核 | 详情 | 基本信息 |  |  |  |  | 1.基本信息修改，不需要提交审核。 2.仅历史数据存在，未通过实名认证的情况，界面上身份证框可编辑。（用户点击“保存”，管理端做实名认证，参见医生管理文档P8） |  | 1.再次资质认证前后台逻辑不一致： 后台管理端：基本信息修改无需资质认证。 医生小程序：基本信息修改必须通过资质管理里修改，并提交再次审核。
[7 empty] | 认证审核 |  |  |  |  | 1.查看认证资料 2.保存医生证件信息；展示“任职机构编号”值定为WEBH009，不可编辑。 3操作：.初级通过／中级通过／不通过。
[6 empty] | 密码重置 | ／ |  |  |  |  | 密码重置为登录帐号后六位数字
[6 empty] | 搜索、下载 | ／ |  |  |  |  | 见医生管理prd
[5 empty] | 未通过审核 | 详情 | 基本信息 |  |  |  |  | 同上
[7 empty] | 认证审核 |  |  |  |  | 操作上：仅浏览未通过审核的，资质资料详情 | 1.医生端用户，首次上传认证资料时，将图片大小转换为200k。 2.医生端用户会收到未通过审核消息，重新进入审核流程，见医生端-认证失败，点击重新认证，进入“资质管理”页面，点击“修改认证资料”，参见该操作。
[6 empty] | 密码重置 | ／ |  |  |  |  | 同上
[6 empty] | 搜索、下载 | ／ |  |  |  |  | 见医生管理prd
[5 empty] | 已通过审核 | 详情 | 基本信息 |  |  |  |  | 同上
[7 empty] | 认证审核 |  |  |  |  | 1.操作上：仅浏览未通过审核的，资质资料详情 2.认证审核页面右侧初级／中级认证权限，文字以此为准。
[7 empty] | 服务配置 |  |  |  |  | 1.服务类别选取； 2.排序权重：用户端在线咨询页面医生排序与此有关。 3.定价：统一／单独／自主，单选。 4.关联门店：视频问诊下3类：普通、专科、特需3种。（勾选某服务的医生默认关联所有门店和云端诊室，可通过反选，取消部分门店的关联） 5.时长：10min、15、20、30中选一。 | 后台自主定价受双重控制： 1.后台服务定价给予可填写范围。 2.医生端，“请输入价格”允许医生手工输入可填写范围内的数值。 3.无审核，显示在自主定价栏中。 有云端诊室概念，云端诊室显示在门店列表中。
[6 empty] | 密码重置 | ／ |  |  |  |  | 密码重置为登录帐号后六位数字
[6 empty] | 搜索、下载 | ／ |  |  |  |  | 见医生管理prd
[5 empty] | 待再次审核 | 详情 | 基本信息 |  |  |  |  | 同上
[7 empty] | 认证审核 |  |  |  |  | 来源于医生端医生点击修改资质认证注册／后台新增，且未提交资质认证的用户
[7 empty] | 服务配置 |  |  |  |  | 1.服务类别选取； 2.排序权重：用户端在线咨询页面医生排序与此有关。 3.定价：统一／单独／自主 4.时长：10min、15、20、30中选一。 5.关联门店：
[6 empty] | 密码重置 | ／ |  |  |  |  | 密码重置为登录帐号后六位数字
[6 empty] | 搜索、下载 | ／ |  |  |  |  | 见医生管理prd
2 | 已确认 | 9月14日 整体提交 | 排期就诊 | 医生排期信息 | 排期信息 | 搜索、重置 | ／ | 卞金国 | 原型+文档 |  | 0914已提交 请 check | 见《【管理端】排期就诊-医生排期管理PRD20180918》
[6 empty] | 医生列表 | ／ |  |  |  |  | 1.列表默认显示的是会员管理／医生管理，已经通过审核／待再次审核的医生列表信息。
[6 empty] | 添加排期 | ／ |  |  |  |  | 选中某医生，点击详情，进入新增排期操作。展示医生基本信息。 1.当日算起，第14天，日期可选。此处日历交互，以UI设计为准，请UI与原型同步功能及展示。选中日期； 2.选中起止时间：仅能选择整点、半点； 3.服务类型：读取该医生 医生管理／服务配置中已勾选的二级类别。读取配置的时长，一个服务类型，一个排期起止时间。无“全部”勾选框。仅允许单选。 4.添加配置：不允许添加重复排期。
[5 empty] | 取消（排期）申请 | 搜索、重置 | ／ |  |  |  |  | 见文档
[6 empty] | 医生列表 | [5 empty] | 有取消排期的医生列表。一个医生、一个排期时间段一行数据。
[6 empty] | （取消排期）详情 | ／ |  |  |  |  | 取消排期的操作按钮见原型。 “待处理预约”、“已处理预约”字段无法直接取得，需要计算，见文档P7。
[7 empty] | 问诊预约信息 |  |  |  |  | 用户已经预约成功的订单信息。订单编号来自订单信息。 “状态”同步于“问诊预约管理”-“预约管理”-“预约状态”中的5种状态：“已改约”、“已退款”、“已就诊”、“已完成”、“预约中”。P8 已改约——改约确认后，变更状态。
[7 empty] | 改约 |  |  |  |  | 1.改约：目前可改约视频问诊预约、检查门诊预约的订单。改约规则是：同等价格，时间不限 2.改约的展示界面与原型一致。（默认展示界面是：日历选中系统当天，同等价格，所有医生列表） 3.改约的时间段，展示固定。（默认可选的时间段计算规则示：系统当日，同等价格，医生的可预约时间段？开发注意如何计算） 4.日历中，橙色日期表示当天有符合条件的可改约的医生。计算规则是：同门店、同科室、与原订单同等价格的医生是否有，有则日历日标橙色，P11. 5.原型上，浅蓝色底色（当天）、灰色底色的日期意思是？（未来14天以后，不会有排期）
[7 empty] | 改约确认 |  |  |  |  | （展示该用户实际预约到的问诊时间段，非预约时选择的半小时时间段）、如何生成？预约时选择的是半小时时间段，但实际预约到的是具体到分钟的时间。（这里涉及，选中时间段，后读取该医生排期中，还可约的时间段？，开发注意如何实现？） 改约成功，改条信息，状态变为已改约。订单编号不变，不涉及退款。
|  |  |  | 问诊预约管理 | 发起预约 | 搜索、重置 | ／ |  | 原型+文档 |  |  | 见《【管理端】排期就诊-问诊预约管理PRD20180919》说明。 |  |  |  | 参考管理后台原型1
[6 empty] | 列表 | ／ |  |  |  |  | 展示所有已经注册的用户信息列表。
[6 empty] | 预约问诊 | 第一步 |  |  |  |  | 该用户未实名，管理端也可人为提交视频问诊预约？。 1.预约区域+预约门店：用户操作。 2.服务类型：系统设置”模块“服务类型配置”页面“预约服务配置”中勾选的“服务类型”。 3.预约科室：未来14天有排期的医生所在的科室去重唯一（开发注意判断条件，去重可能影响展示耗时）
[7 empty] | 第二步 |  |  |  |  | 1.页面带出从第一步获取的信息（诊室改为门店）；P7 2.依据第一步信息，+未来14天有医生排期的条件，筛选出医生，展示在页面右侧。“ 3.选择日历日期后：筛选医生，刷新页面右侧的医生列表；筛选出展示时间段（有医生排期的开始时间点（以半小时为一个单位），白色为可预约时间点，灰色为不可预约时间点（门店位置已满或医生排期已约满），无排期的时间点不展示。12:00以前不包括12:00为上午，12:00以后为下午。） 4.选择时间段：刷新页面右侧的医生列表；
[7 empty] | （第三步）预约确认 |  |  |  |  | 选择目标医生，点击该医生的“立即预约“，弹出预约确认页面。 1.“预约时间”：（展示该用户实际预约到的问诊时间段，非预约时选择的半小时时间段）、如何生成？ 预约时选择的是半小时时间段，但实际预约到的是具体到分钟的时间。 2. "预约价格":读取该医生管理，服务配置中的视频问诊类型下对应的子类定价。 价格为0，无论是否有核销券，都允许操作者执行预约（=点击确定）； 价格非0，仅允许选中有对应服务类型的核销券后，才允许操作预约。 3.“核销券名“：取自哪里？（该用户账户中已经激活的类型为核销券显示在此？核销券需要做服务类型判读？此处的数据获取，技术需要注意。）用户帐户内可用于相应服务核销的核销券名称 4. “确认”按钮依据上述2+3点判断是否可点击，否则灰色不可点击。 5. 确认后：该医生该预约时间段，被占用15min。注意取消，及时释放医生时间段、和核销券。 6. 预约失败:以下情况被判断为预约失败： 时间段被占用/网络故障/服务器故障等
[6 empty] | 用户详情 | 账号信息 |  |  |  |  | 与用户管理／（用户）详情的功能一致
就诊人
健康档案
优惠券码
[5 empty] | 预约信息 | 搜索、重置 | ／ |  |  |  |  | 见文档P11
[6 empty] | 预约订单列表 | ／ |  |  |  |  | 见文档 P11
[6 empty] | 改约 | [5 empty] | 见《【管理端】排期就诊-问诊预约管理PRD20180913》中描述，此功能与医生排期信息／取消排期／取消详情／改约+改约确认功能一致。
|  |  |  | 问诊就诊信息 | 当日 | 搜索、重置 |  | 张超 |  |  |  | 见《【管理端】排期就诊-问诊就诊信息20180913》说明，注意其中有excel状态映射表。 |  |  |  | 参考管理后台原型1
[6 empty] | 列表 | [5 empty] | 文档已经很详细。
[5 empty] | 历史 | 搜索、重置、下载 | [5 empty] | 就诊编码，具体编码规则请技术建议. 状态仅有3种：
[6 empty] | 列表 | ／
[6 empty] | 详情 | 问诊记录 |  |  |  |  | 未就诊没有详情，原型详情页请修改数据记录样例。 [张超]: 这个需要做什么? 预约了没有就诊, 就是该条记录也会出现在历史记录中, 但是没有详情按钮. 请修改原型
[7 empty] | 电子病历 |  |  |  |  | 有下载按钮。下载后样式，见1.0系统。
[7 empty] | 电子处方 |  |  |  |  | 原型展示的是下载后的打印样式？是否不参照1.0系统做？[张超]: 这个页面需要删除, 电子处方不允许下载打印. 1.0展示的是处方展示页面，请修改原型为处方展示页。
[7 empty] | 检查检验 |  |  |  |  | 原型页面展示不全，参考系统1.0／参考UI效果图。 |  |  |  | 参考管理后台原型2
|  |  |  | 检查预约管理 | 发起预约 | 搜索、重置 | ／ |  |  |  |  | 见《【管理端】排期就诊-检查预约管理、图文咨询信息PRD20180913》
[6 empty] | 列表 | ／
[6 empty] | 预约服务 | ／ |  |  |  |  | 推送点击后，P6消息将推送到用户移动端或者用户 PC端, 可以进行查看并购买？用户端页面在哪儿？是否选择预约日期时间？ [张超]: 用户 pc 端, 消息中有一个类型推送, 用户得到临时订单推送, 点击后, 进入检查详情, 可以购买. PC用户端检查全部是当天就做的, 不用选择时间. 移动用户端需要选择, 其实现方式和 PC用户端一样, 也是消息中得到. 请补充原型 | 请补充用户移动端页面。 用户PC端也请提供对应原型页面。
[6 empty] | 用户详情 | ／ |  |  |  |  | 与用户管理／（用户）详情的功能一致
[5 empty] | 预约信息 | 搜索、重置 | ／
[6 empty] | 列表 | ／
[6 empty] | 改约 | ／ |  |  |  |  | 操作者手工选择好日期，时间，并保存后，预约时间栏数据被更新。 检查检验最大预约数，来源于门店管理／添加门店／检查项工作日最大预约人数+是否有动态档期中的检查检验最大预约人数。 状态对应的操作栏，不同状态提供不同功能，见p11.3表
[6 empty] | 已检查 | ／ |  |  |  |  | 点击后什么效果？[张超]: 弹出二次确认框, "是否改变状态为已检查?" 确认后, 即改变状态. 请补充弹出框原型
[6 empty] | 确认日期 | ／ |  |  |  |  | 见文档
[6 empty] | 上传报告 | ／ |  |  |  |  | 见文档
[6 empty] | 重传报告 | ／ |  |  |  |  | 见文档
|  |  |  | 图文咨询信息 | 搜索、重置 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见文档 |  |  |  | 参考管理后台原型2
[5 empty] | 列表展示 | ／ | ／ |  |  |  |  | （图文咨询）状态一列需与订单状态交叉考虑，需参考《图文咨询状态映射表》
[5 empty] | 详情 | ／ | ／ |  |  |  |  | 在线咨询详情、开药门诊详情、开检查门诊详情3类展示，见原型。 电子处方单：涉及处方章，参见用户移动端？ 检验检查申请单：参见移动端检查专用章？ [ 张超]: 两个章子都可以见移动端, 一样的. 我在 PC 用户端会添加上. 处方仅仅审核通过的或者审核不通过的会有这个互联网医院的章子. 检查检验, 都有. 请补充原型中的章
|  |  |  | 当前诊室信息 | 搜索、重置 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见《【管理端】排期就诊-当前诊室信息PRD20180913》
[5 empty] | 列表 | ／ | ／ |  |  |  |  | 在线状态列：（黑色字体的）未登录/已登录/问诊中/问诊结束, （红色字体的）未登录/未问诊.请仔细阅读文档。
[5 empty] | 详情 | ／ | ／ |  |  |  |  | 医生，某时间段，诊室的实际预约用户的信息。普通、专科、特需都在诊室中接诊病人？[张超]: 当前诊室针对视频问诊, 包括上述三种类型. 我的诊室：允许几人进入？ 视频问诊时间段：取决于医生排期，中勾选视频问诊下服务子类的排期时间段？这个时间段下，再除以接诊患者时长，能得出可约病人数。[张超]: 是的, 医生排期一个时间段一种服务, 最大可约病人数逻辑正确. 允许多少人进入诊室取决于时间窗, 10:00-10:15, 用户需要9:55-10:05时间窗进入诊室. 最极端情况, 都是移动端用户, 医生特别慢, 诊室中会一堆人. | 需要结合用户PC端，了解用户进入诊室的规则。
3 | 9月19日 已反馈 等待原型更新 | 9月13日 | 商品管理 | 药品维护 | 西药库 | 搜索、重置、下载 | ／ | 卞金国 | 原型+文档 |  |  | 见《【管理端】商品管理PRD20180912》文档； |  |  | 后台原型1、本地原型 | 参考管理后台原型1
[6 empty] | 列表 | [5 empty] | 见文档。 来源： 1.数据库操作：首次数据库导入药品字典数据；导入的数据一定要有“层级”（1、2级标志，）、“状态”显示。（导入前的数据准备） 2.本页面操作：手工添加的一、二级药品信息； 3.待关联／关联／添加至药品库，的药品信息；
[6 empty] | 一级 | 新增 |  |  |  |  | 手工录入新增一级页面所需数据。见文档P8。 1.保存时需要校验系统中是否存在通用名称、剂型、包装规格（三者联合唯一确定一个一级药品，唯一存在）同时相同的一级药品，存在时不允许保存。 2.保存成功后，出现在列表中。 3.在列表中，（一级）药品编码为系统生成，生成规则见文档P8。
[7 empty] | 编辑 |  |  |  |  | 缺原型（等更新原型）
[7 empty] | 删除 |  |  |  |  | 1.一级药品下没有所属的二级药品时展示“删除”操作，否则不展示“删除”操作； 2.操作“删除”时，二次弹窗确认“药品编码xxxxxxx 是否确认删除该药品信息？“。
[6 empty] | 二级 | 新增 |  |  |  |  | 1.注意下拉框数据项，本页面默认勾选项。 2.“是否抗菌”栏：“非抗菌“、“抗菌药”均默认不被勾选；用户勾选“抗菌药”后，展示“非限制使用“、”限制使用“、”特殊使用“，用户需3选1. 3.保存时需校验，“批准文号+包装规格”是否有重复，并给予提示，具体见文档P10. 4.保存成功，数据出现在列表中。 5.在列表中，（二级）药品编码为系统生成，生成规则（以所属一级药品编码+1开始自增长，同位数）。
[7 empty] | 编辑 |  |  |  |  | 所属一级”、“药品编码”不可编辑外，其他字段同“新增药品” 见文档P11.
[7 empty] | 删除 |  |  |  |  | 没有关联供应商的二级药品，操作栏中“编辑”，后展示“删除”按钮。
[7 empty] | 查看供应商 |  |  |  |  | 二级药品如何关联上供应商：完全来源于手工操作，（待关联／关联操作）。系统不做自动关联。
[5 empty] | 待关联 | 搜索、重置 | ／ |  |  |  |  | 见文档。
[6 empty] | 列表 | [5 empty] | 来源： 1.指全部供应商的药品数据：API获取+商户端（导入／手工维护）的药品数据。这2类数据来源，直接显示在本列表。系统不做自动关联。
[6 empty] | 详情 | ／ |  |  |  |  | 展示该供应商来源的药品信息详情，见原型。
[6 empty] | 关联 | 勾选 |  |  |  |  | 1.界面展示分3栏。 2.可关联药品包括自动匹配和搜索结果，只能单选。 3.点击“关联”后，效果是跳转到待关联列表页。 将供应商编码，与西药库中的药品编码进行1:1关联。不允许1对多。
[7 empty] | 添加至药品库 |  |  |  |  | 1.可关联药品（自动匹配）栏无数据展示。可关联药品（搜索结果）展示搜索框，列表无数据。 2.点击“添加至药品库“。页面展示及操作同“西药库／二级／新增”。 3.保存成功后，返回至关联勾选页面并且将新增的药品添加到可关联药品（自动匹配）栏。后续操作同勾选功能。
[7 empty] | 搜索 |  |  |  |  | 指：可关联药品（搜索结果），中的搜索栏。
[5 empty] | 待更新 | 搜索、重置 | ／ |  |  |  |  | ／
[6 empty] | 列表 | [5 empty] | 从供应商同步的数据中，对方药品编码与自有药品库药品编码已关联的药品，并且同步数据的更新时间晚于本地供应商药品库或首次进入本地供应商药品库的药品？（需求文档请改进） p17： 1.供应商的“对方编码”、已关联了西药库中的一个“药品编码”（此处指二级药品编码），供应商更新了药品信息，并传给了系统。（判断条件：供应商来源的更新时间有变化，且对方编码已关联过药品编码）； 2.特殊情况：首次进入本地供应商药品库的药品？（供应商端：API+商户端更新），此处等待说明描述改进。
更新
[5 empty] | 源数据 | 搜索、重置 | ／ |  |  |  |  | 供应商下拉框，默认为全部，页面展示时分批取数据展示。
[6 empty] | 列表 | [5 empty] | 从供应商同步来的全部的最新数据信息。 来源： 1.列表仅展示：一个供应商的最新来源数据；（业务表示，供应商给的来源数据只会做增量？） 2.系统将保留：每个供应商保留最新一次+历史上一次数据的药品数据。（此处供应商指，API接入+商户端（导入+手工维护）此处请开发与现有系统数据保存做核实。
[6 empty] | 详情 | [5 empty] | 药品详情，原型左上新增药品详情文字。面包屑缺。
|  |  |  | 药品管理 | 西药 | 搜索、重置
[6 empty] | 列表 | [5 empty] | 来源： 1.已与药品库建立关联关系的供应商药品，不包含：供应商下架的产品、供应商被禁用后该供应商的全部药品、西药库禁止处方的药品
上架、下架
取消关联
[5 empty] | 异常药品 | 搜索、重置 | [9 empty] | 参考管理后台原型1
[6 empty] | 列表 | [5 empty] | 与药品库建立关联关系的： 1.“供应商下架”的药品；（API对接的供应商端，才有上下架操作） 2. 机构管理／供应商管理／状态为“禁用”：后该供应商的所有药品展示在本列表（从西药库列表中剔除？）； 3. 药品维护／西药库中操作为“禁止处方”的药品。（列表中仅展示二级药品，一级药品不进入） 供应商，上下架，禁用，在哪儿操作（仅仅针对API对接的供应商端，才有上下架、禁用这两种状态。）
取消关联
4 | 9月18日 已确认 | 9月5日4pm | 检查管理 | 明细项目管理 | 检查明细 |  |  | 袁难难 | 原型+备注 | 施雯 | 原型+备注已完成，请check | 检索条件：科室/类型，明细项目；支持模糊搜索； 按钮：新增明细，搜索，重置，表单内的编辑字样； 表单字段：项目编号，科室/类型，明细项目，最新更新时间（显示格式如2018-06-05 09:45），操作（编辑按钮） | 大象表示： 检查检验的基础数据，均由数据库层面导入基础数据。 |  |  | 参考管理后台原型2
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[6 empty] | 编辑弹框 | [5 empty] | 科室类型：下拉框单选 明细项目：输入框。按钮：确定，取消
[6 empty] | 新增明细弹框 | [5 empty] | 科室类型：下拉框单选，默认显示为全部，下拉显示数据为检查品类下配置的全部科室
明细项目：输入框，不能超过30个字符
按钮：确定（点击后，弹窗隐藏），取消
[5 empty] | 检验明细 | [6 empty] | 检索条件：科室/类型，明细项目；支持模糊搜索
[12 empty] | 按钮：新增明细，搜索，重置，表单内的编辑字样 |  |  |  | 参考管理后台原型2
表单字段：项目编号，科室/类型，明细项目，最新更新时间（显示格式如2018-06-05 09:45），操作（编辑按钮）
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[6 empty] | 编辑弹框 | [5 empty] | 科室类型：下拉框单选
明细项目：输入框
按钮：确定，取消
[6 empty] | 新增明细弹框 | [5 empty] | 科室类型：下拉框单选，默认显示为全部，下拉显示数据为检验品类下配置的全部科室 |  |  |  | 参考管理后台原型2
[12 empty] | 明细项目：输入框，不能超过30个字符 |  |  |  | 参考管理后台原型2
[12 empty] | 按钮：确定（点击后，弹窗隐藏），取消 |  |  |  | 参考管理后台原型2
|  |  |  | 组套项目管理 | [7 empty] | 检索条件：项目名称，品类，科室/类型，是否开启
按钮：新增组套，搜索，重置，编辑（表单内）
[5 empty] | 编辑页面 | [6 empty] | 点击编辑按钮，修改数据
[5 empty] | 新增组套 | [6 empty] | 新增信息填写
按钮：保存，取消
[6 empty] | 关联明细项目（新增页面内标签页） | [5 empty] | 表单
按钮：创建关联（可多次创建）
[7 empty] | 添加明细项目 |  |  |  |  | 科室/类型不能修改，默认为新增信息所选内容
按钮：确定，取消
[6 empty] | 关联公共子项（新增页面内标签页） | [5 empty] | 表单
[10 empty] | 施雯 |  | 按钮：创建关联（可多次创建）
[7 empty] | 添加明细项目 |  |  |  |  | 品类不能修改，默认为新增信息所选内容
检查项目可复选
按钮：添加，取消
|  |  |  | 公共子项管理 | 检查公共子项 | [6 empty] | 检索条件：项目名称
按钮：新增公共子项，搜索，重置，编辑
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[6 empty] | 新增公共子项弹框 | [5 empty] | 公共子项名称：输入框
按钮：确认，取消
[6 empty] | 编辑公共子项弹框 | [5 empty] | 公共子项名称：输入框
按钮：确认，取消
[5 empty] | 检验公共子项 | [6 empty] | 检索条件：项目名称
按钮：新增公共子项，搜索，重置，编辑
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[6 empty] | 新增公共子项弹框 | [5 empty] | 公共子项名称：输入框
按钮：确认，取消
[6 empty] | 编辑公共子项弹框 | [5 empty] | 公共子项名称：输入框
按钮：确认，取消
|  |  |  | 基础字典配置 （科室/类型字典） | [7 empty] | 检索条件：编号，品类
按钮：新增，搜索，重置，编辑（表单内）
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[5 empty] | 新增科室 /类型弹框 | [6 empty] | 品类：下拉框
科室/类型：输入框
按钮：确认，取消
[5 empty] | 编辑科室 /类型弹框 | [6 empty] | 科室/类型：输入框
按钮：确认，取消
|  |  |  | 专项检查管理 | [7 empty] | 检索条件：项目名称，项目编号，是否开启（下拉框）
按钮：新增项目，搜索，重置，编辑（表单内）
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[5 empty] | 新增项目页面 | [6 empty] | 新增信息填写
按钮：保存，取消
[6 empty] | 绑定套组（新增页面内标签页） | [5 empty] | 按钮：绑定组套，删除
表单内可直接删除已绑定项目
[7 empty] | 绑定组套界面 |  |  |  |  | 组套价格不显示
[6 empty] | 绑定套组（新增页面内标签页） | [5 empty] | 按钮：绑定组套，删除
表单内可直接删除已绑定门店
绑定门店界面
[5 empty] | 编辑页面 | [6 empty] | 除绑定组套数量、绑定门店数量，其他均支持修改
|  |  |  | 组套包一级审核 | 待审核页面 | [6 empty] | 检索条件：项目名称，项目编号，是否开启（下拉框）
按钮：搜索，重置，一级审核（表单内）
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[6 empty] | 一级审核页面 | [5 empty] | 审核信息展示
按钮：审核意见（单选），提交
[5 empty] | 已审核页面 | [6 empty] | 检索条件：项目名称，项目编号，是否开启（下拉框），一级审核状态（下拉：全部，通过，未通过）
按钮：搜索，重置，查看（表单内）
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[6 empty] | 查看审核信息 | [5 empty] | 只读
|  |  |  | 组套包二级审核 | 待审核页面 | [6 empty] | 检索条件：项目名称，项目编号，是否开启（下拉框）
按钮：搜索，重置，二级审核（表单内）
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[6 empty] | 二级审核页面 | [5 empty] | 审核信息展示
按钮：审核意见（单选），提交
[5 empty] | 已审核页面 | [6 empty] | 检索条件：项目名称，项目编号，是否开启（下拉框），二级审核状态（下拉：全部，通过，未通过）
按钮：搜索，重置，查看（表单内）
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[6 empty] | 查看审核信息 | [5 empty] | 只读
|  |  |  | 活动一级审核 | 待审核页面 | [6 empty] | 检索条件：项目名称，项目编号，门店名称
按钮：搜索，重置，一级审核（表单内）
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[6 empty] | 一级审核页面 | [5 empty] | 审核信息展示
按钮：审核意见（单选），提交
[5 empty] | 已审核页面 | [6 empty] | 检索条件：项目名称，项目编号，门店名称，一级审核状态（下拉：全部，通过，未通过）
按钮：搜索，重置，查看（表单内）
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[6 empty] | 查看审核信息 | [5 empty] | 只读
|  |  |  | 活动二级审核 | 待审核页面 | [6 empty] | 检索条件：项目名称，项目编号，门店名称
按钮：搜索，重置，二级审核（表单内）
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[6 empty] | 二级审核页面 | [5 empty] | 审核信息展示
按钮：审核意见（单选），提交
[5 empty] | 已审核页面 | [6 empty] | 检索条件：项目名称，项目编号，门店名称，二级审核状态（下拉：全部，通过，未通过）
按钮：搜索，重置，查看（表单内）
表单每页默认显示15条数据，可下拉选择30、50、100，列表按更新时间倒叙显示数据，时间最新的排在最前面
[6 empty] | 查看审核信息 | [5 empty] | 只读
5 | 已确认 | 9月14日 整体提交 0917PRD文档更新 | 订单管理 | 药品订单 |  |  |  | 卞金国 | prd | 等待整体模块提交 | 0914整体提交 |  |  |  |  | 参考管理后台原型1
|  |  |  | 检查订单 | [11 empty] | 参考管理后台原型1
|  |  |  | 问诊订单 | [11 empty] | 参考管理后台原型1
|  |  |  | 咨询订单 | [11 empty] | 参考管理后台原型1
预计新增其他订单
|  |  |  | 退款管理 | [11 empty] | 参考管理后台原型1
6 | 9月17日 已经确认 | 9月4日10点 | 券码管理 | 券码模板管理 | 搜索、重置、导出 | ／ | ／ | 王雪丽 | 原型+备注 | 李莹 | 已完成，请check | 见原型备注。 |  |  | 后台原型2、墨刀
[5 empty] | 新增满减券 | 填写信息 | ／ |  |  |  |  | 页面必填项见备注，共计3种优惠券类型。 1.优惠券的文本输入框允许输入逗号。 2“使用路径配置”下拉框展示：无、在线咨询、开药门诊、开检查门诊、视频问诊预约、专项检查预约。 3.成本：手工输入正数，小数点2位。（均需要必填。原型核销需改为必填） | 1.用户端-优惠券展示页面优惠金额“元”，如“50元”。 2.用户端-券码展示页面使用，备注也将展示（非必填） 3.用户端移动端优惠券“去使用”的跳转路径： 最少使用金额判断价格
[6 empty] | 新增限制服务 | 图文咨询 |  |  |  |  | 服务分类、子类添加。保存。 需注意：右侧“编辑”功能的交互。（以UI稿为准）
[7 empty] | 视频问诊 |  |  |  |  | 服务分类、子类、机构、门店，添；保存。 需注意：右侧“编辑”功能的交互。（以UI稿为准）
[7 empty] | 专项检查 |  |  |  |  | 服务分类、子类、机构、门店，检查大类、组套、套餐添加。保存。 需注意：右侧“编辑”功能的交互。（以UI稿为准）
[7 empty] | 药品 |  |  |  |  | 服务分类、处方药／非处方药、药品名称添加；保存。
[6 empty] | 添加完成 | ／ |  |  |  |  | 限制服务栏仅浏览。保存或取消。
[5 empty] | 新增折扣券 | 填写信息 | ／ |  |  |  |  | 见页面需求说明，另注意： 1.折扣力度0.85-85折； 2.最小使用金额、优惠券封顶金额，均需要做订单总金额判断。 | 用户端的支付／优惠券使用时，读取该订单总价，与优惠券的“最小使用金额“、”优惠券封顶金额“，做校验，符合这个范围内的，才允许使用优惠券。
[6 empty] | 新增限制服务 | 同前4种 |  |  |  |  | 同满减券4种类型。
[6 empty] | 添加完成 | ／ |  |  |  |  | 限制服务栏仅浏览。保存或取消。
[5 empty] | 新增核销券 | 填写信息 | ／ |  |  |  |  | 见页面需求说明，另注意： 1.服务核销次数，需计算用户端使用次数和记录。 | 1.服务核销次数，用做用户端、使用记录中的次数，并作使用后扣减。 2.最少使用金额判断？
[6 empty] | 新增限制服务 | 同前4种 |  |  |  |  | 同前。
[6 empty] | 添加完成 | ／ |  |  |  |  | 仅允许添加一种服务分类。限制服务添加完成效果见原型界面。 限制服务栏仅浏览。保存或取消。
|  |  |  | 券码包池管理 | 列表 | ／ | ／ |  |  |  |  | 优惠券模板维护好，生成券码包。 见原型备注。投放批次生成有规则，见原型备注。 券码包成本：选择优惠券时，得出的成本之和。
[5 empty] | 搜索、导出 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型备注。
[5 empty] | 新增券码包 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型页面中的必填项，另； 1.添加优惠券类型：允许多选、下拉框内容来源于券码模板管理-新增的优惠券名称。 2.投放数量，显示在批次总数量栏，此外点击追加数量成功后，刷新计入批次总数量栏。 3.勾选禁用时，该券码包不允许提取。 | 1.删除的优惠券，一旦后台操作成功，则用户端-券码管理，后台会员管理-用户管理模块，均不展示。 2.券码包默认图片样式，请UI提供。
[5 empty] | 优惠券明细 | ／ | ／ |  |  |  |  | 4.优惠券明细：仅支持查看，不允许删除优惠券明细中任何信息。
[5 empty] | 启用禁用 | ／ | ／ |  |  |  |  | 全部开放启用，禁用操作。禁用后不显示在券码卡提取，的“券码包名称”列表中。
[5 empty] | 追加数量 | ／ | ／ |  |  |  |  | 点击追加数量成功后，数量刷新计入批次总数量列中。
[5 empty] | 删除 | ／ | ／ |  |  |  |  | 5.删除：需判断已新增完成的券码包，批次总数量=批次剩余数量
[5 empty] | 销毁 | ／ | ／ |  |  |  |  | 6.销毁功能说明：新增完成，批次总数量大于批次剩余数量情况下，展示“销毁”按钮。具体操作见原型备注。 （追加数量成功原型页面，未修改，请以“券码包池管理”页面为准）
|  |  |  | 营销渠道管理 | 搜索, 导出 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型备注。
[5 empty] | 新增渠道 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型备注。
[5 empty] | 编辑渠道 | ／ | ／ |  |  |  |  | 弹窗同新增，均允许编辑。
|  |  |  | 券码卡提取 | 搜索、重置、导出 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型备注。
[5 empty] | 列表 | [6 empty] | 是指，券码包生成后，使用以下3种方式，提取成券码卡。 见原型备注。3种提取方式： 1.成本，读取所选择的券码包成本。 2.部门，读取渠道所属部门。
[5 empty] | 短信券码发放 | ／ | ／ |  |  |  |  | 指为用户发送优惠券包。 1页面必填项参见原型； 2.人员输入文本、价格支持输入不带小数点数字。其中“提取数量”只允许1/2，单选。“提取批次”生成规则：T1（1：短信券码发放；2：业务部门提取；3：绑定用户账户）+180813（券码包提取日期）+0001（每天从0001开始递增），唯一，不重复。 3.绑定手机是什么意思=用户手机 4.短信内容：固定模板，替换内容、卡号（由26位字母（区分大小写）和数字组合。随机生成10位数字字母组合，不重复）、密码（随机生成6位数字字母组合。）的技术需注意。 5、点击“发送”是指以短信发送至绑定手机用户处。 发送后无提示，仅列表页多一条数据。
[5 empty] | 业务部门提取 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型页面
[5 empty] | 绑定用户账号 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型和备注。 点击发送后无提示。 发送后，用户在我的券码／可使用，中查看券码明细。微信小程序给予消息提示，您有优惠券入账。 | 用户端原型-“券码卡中优惠券查看”页面： 发送后，用户在我的券码／可使用，中查看券码明细。微信小程序给予消息提示，您有优惠券入账。
|  |  |  | 券码卡明细 | 搜索, 导出 | ／ | ／
[5 empty] | 列表 | ／ | ／ |  |  |  |  | 来自“券码卡提取”点击发放后。展示所有已经发送的券码卡。 页面字段说明见原型备注，营销渠道=券码卡提取／渠道字段，提取批次=券码卡批次字段， 手机号、身份证号、姓名、3个字段指所接收券码手机号码的用户的注册信息／实名认证信息。（会有身份证为空情况） 激活状态：分为已激活、待激活； 激活时间：记录用户端／券码激活／点击“激活”的时间。日期／时／分 操作：仅“待激活”允许操作启用、禁用。禁用后该优惠券包直接消失。
|  |  |  | 注册领取活动 | [7 empty] | 是指新增一个活动，来领取券码卡。 新增活动，见原型备注。 生成二维码，扫描后出现先注册+该券码包领取界面。 | 1.仅提供门店使用，待提供新增必填项； 3.复制地址+二维码：通过该活动完成注册的用户可以领取该券码包——见用户小程序端界面（优惠券领取）；
|  |  |  | 券码包统计 | 搜索, 导出 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型标注。
[5 empty] | 列表 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型标注，另： 1.券码池数量=券码包池管理／批次总数量。 2.已激活、已使用见备注，技术注意。
|  |  |  | 优惠券使用 |  | ／ | ／ |  |  |  |  | 1.优惠券号码，何时生成。本模块第一次出现该号码。 2.优惠／折扣：来源于新增券码管理中的“折扣力度”、“优惠金额”、“服务核销次数”并+单位？ 3.未使用，允许禁用。用户端需撤回优惠券。不留痕迹。 | 1.待提供“优惠券号”规则：10位数字字母自动生成，唯一，不重复。对应每一张优惠券有一个优惠券号。（只要唯一，技术可自定义生成方式） 涉及订单模块。用户端支付模块了解订单有关字段。 |  |  | 同上
7 | 9月17 已经确认 | 9月13日 | 权限管理 | 角色管理 | 新增角色 | ／ | ／ |  |  | 李莹 | 已完成, 请 check | 1.新增角色、启停用。 2.角色授权； 3.曾告知：财务对账、客服、医生小助手、医生拓展、供应商、门店管理员、医生、审方药师、医疗质控。 | 1.数据权限与角色权限同步； |  |  | 后台原型3、墨刀
[5 empty] | 角色权限 | ／ | ／ |  |  |  |  | 为角色配置三级菜单，权限展示见《角色授权菜单20180914.xlsx》。 |  |  |  | 同上
|  |  |  | 帐号管理 | 搜索 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型备注。
[5 empty] | 列表展示 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型备注。
[5 empty] | 新增账号 | ／ | ／ |  |  |  |  | 待UI设计界面：后台用户登录后，需要选择角色，进入对应界面。进入后也可在右上角切换不同角色。若该用户只有一个角色，则直接进入对应页面。 2.角色展示：调取角色管理／角色名称。 3.审方：被勾选，后，展示“药师姓名”“电子签章”“审核展示”。开发需要注意“审核展示”选后的判断。 新增账号、并设置账号角色（可复选）、启停用 2.无编辑账号信息功能。 |  |  |  | 同上
[5 empty] | 启用／禁用 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型备注。
[5 empty] | 编辑、删除 | ／ | ／ |  |  |  |  | 均可编辑无限制，删除给予提示，不做系统限制。
[5 empty] | 修改密码 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见原型备注。 |  |  |  | 同上
8 | 9月18日 已确认 | 9月6日19点 | 机构管理 | 机构管理 | 添加机构 |  |  | 袁难难/张超 | 原型+备注 | 施雯 | 原型+备注已完成，请check | 1、点击弹出“添加机构”弹窗 ，弹窗样式见rp原型及备注说明 2、机构是指门店的上一级结构； 3、机构类型两种：诊疗机构、体检／检查 。 |  |  |  | 同上
[5 empty] | 搜索/重置 | [6 empty] | 字段及说明见rp及备注
[5 empty] | 编辑 | [6 empty] | 点击弹出“编辑机构”弹窗，样式及备注见rp |  |  |  | 同上
|  |  |  | 门店管理 | 添加门店 | [6 empty] | 在机构下，添加门店信息； 1.页面工作时间栏：默认仅展示第一个工作时间段，及”+“按钮；点击”+“按钮后，出现第二个时间段输入框，及“垃圾桶标签”，点击垃圾桶标签只删除第二个时间段。不允许删除第一个时间段。（待修改本页原型及备注） |  |  |  | 同上
[5 empty] | 搜索/重置 | [6 empty] | 字段及说明见rp及备注
[5 empty] | 详情 | 档期配置 | [5 empty] | 1、配置门店非常规休息时长，支持配置“视频问诊”、“检查检验“ 2、配置动态排期：某时间段内，检查/检验最大接诊人数自定义（高于添加门店时的配置）
[6 empty] | 患者注册链接 | [5 empty] | 生成隶属本门店的注册二维码，患者可扫描并注册。 | 扫描后转至患者小程序注册界面，并绑定该门店。该注册信息显示在后台管理系统-会员系统-用户管理列表，注册来源为”微信H5“
[6 empty] | 回访统计 | [5 empty] | 创建手动填写的回访统计表格，支持增删改查以及导出excel表格 | 要关联门店的组套项目、公共子项数据全部来源于后台管理端-检查管理维护的组套项目、公共子项数据
[6 empty] | 组套项目管理 | [5 empty] | 把后台系统中的全部组套项目进行关联门店，进行自定义代码及定义价格
[6 empty] | 公共子项管理 | [5 empty] | 把后台系统中的全部公共子项进行关联门店，进行自定义代码及定义价格
[6 empty] | 组套包管理 | [5 empty] | 把门店已经关联的组套进行打包，定义包的名称，提交审核（支持二级审核） | 提交到后台管理端-检查管理-组套包审核模块进行审核
[6 empty] | 检查活动管理 | [5 empty] | 把门店已经关联的组套和已经通过审核的组套包进行组合，形成活动包，定义活动包名称、活动折扣（不低于“添加门店”中设置的结算折扣）、活动时间，提交审核（支持二级审核） | 提交到后台管理端-检查管理-检查活动审核进行审核
[5 empty] | 禁用 | / | [5 empty] | 点击后 状态变为“禁用”，
[5 empty] | 编辑 | ／
|  | 0918更新prd |  | 供应商管理 | 供应商列表 | 新增商户 |  | 卞金国 |  |  |  | 新增一条供应商信息。 商户类型：药商（线上）=API对接的供应商、药商（商户）=使用商户端的供应商。 权重信息栏的展示依照文档进行判断。 | 1.API 对接的目前是七乐康和国药：接口文档8/23日提供； 2.另，一部分供应商角色的用户，使用“商户pc端“的，用户手工维护； 3.系统初期，需要手工录入权重，待系统运行后，自动计算公式中的所有数据均能采集，才能更新该权重。（公式后期提供）
[6 empty] | 编辑 | [5 empty] | 编辑商户信息，账号信息不可编辑
[6 empty] | 修改密码 | [5 empty] | 修改供应商的登录密码
[5 empty] | 权重配置 | [6 empty] | 在权重界面中“权重栏”可以直接编辑，但要点击“保存”成功后更才新数据，同时跳转到供应商列表，点击“取消”不保存编辑内容返回供应商类表； 权重计算条件情开发注意。
9 |  |  | 医疗质控 | 大象医疗制度 | 搜索, 新增文本, 新增文件, 删除, 查看. |  |  | 张超 | 原型+医疗质控PRD20180912.docx | 费总 | 已完成，请check | 1、部分三级页面缺少返回按钮； A：待答复。 |  |  |  | 参考管理后台原型2
|  |  |  | 医疗质量点评 | 搜索, 新增, 删除, 查看. | [10 empty] | 参考管理后台原型2
| 已验收 | 9月13日10点 |  | 医生继续教育 | 搜索, 新增文本, 新增文件, 删除, 查看. | [10 empty] | 参考管理后台原型2
|  |  |  | 就诊病历修改 | 搜索, 详情. | [10 empty] | 参考管理后台原型2
|  |  |  | 病历修改记录 | 搜索, 修改详情(比对). | [6 empty] | Q：是不是只要记录当前数据和前一次数据？ A：病历修改记录 * 每一次用户按下”保存”按钮后, 就会生成一条数据, 那条数据对比保存前和保存后的差别. * 譬如一个病历被10个人修改了100次, 病历修改记录中生成100条记录, 每一条记录记录下 who 在 when, 修改的详情对比在详情中查看. |  |  |  | 参考管理后台原型2
| 已验收 |  |  | 处方审核 | [5 empty] | 李莹 | 位置调整到医疗质控
| 再反馈 | 9月4号10点 |  | 公告发布 |  |  |  | 小雪 |  | 费总 | 已完成, 请 check | 发布时间是不是按当天的0点自动发布。没有设置则保持即发布。 |  |  | 本地：医疗质控-公告发布
10 | 已验收 | 9月13号10点 | 数据统计 | 汇总数据统计 | 总值统计 |  |  | 袁难难 | 原型+备注 | 费总 | 原型+备注已完成，请check | 页面中，统计类型，点击后刷新页面，展示对应页面效果。 | 大的需求表达的没问题。具体的每个统计项的统计方法，待数据库设计完成并基本定型以后，需设计具体的统计公式和限制条件。
问诊订单总值统计
咨询订单总值统计
药品处方统计
检查检验统计
11 | 验收 | 9月13号10点 | 推广管理 | 推广帐号管理 | 搜索, 导出, 导出 | ／ | ／ | 张超 | 原型+推广管理PRD20180912.docx | 李莹 | 已完成，请check | 见《【管理端】推广管理PRD20180912》 列表展示排序，开发自定义。 |  |  |  | 参考管理后台原型2
[5 empty] | 新增, | ／ | ／
[5 empty] | 编辑, 查看二维码 | ／ | ／
|  |  |  | 推广注册明细 | 搜索, 重置、导出. | ／ | ／
[5 empty] | 列表展示 | ／ | ／
12 | 已确认 | 9月7日16点 9月14日提交prd | 信息配置 | 公司部门配置 | 增、删、改 | ／ | ／ |  |  | 施雯 | 已完成, 请 check | 见文档《【管理端】信息配置PRD20180913》（已确认） 下属部门数量：首次显示为空，部门维护后，同步数量； 手工输入部门名称、部门邮箱，支持编辑及删除； | 说明： 1.导入功能，均不做。 2.公司编号：GS+0000，从0001自增长； 3.部门编号：DX+0000，从0001自增长； 4.个人模板，来源于医生端自行录入的个人模板。 |  | 后台原型2、墨刀 | 下属部门数量：首次显示为空，部门维护后，同步数量；
[5 empty] | 搜索公司、部门 | ／ | ／ |  |  |  |  | 没有检索功能
|  |  |  | 病历模板配置 | 新增模板 | ／ | ／ |  |  |  |  | 仅支持新增全局科室模板
[5 empty] | 模板详情 | ／ | ／ |  |  |  |  | 查看、编辑科室模板详情； 仅查看个人模板详情，不允许编辑；
[5 empty] | 搜索模板 | ／ | ／ | [7 empty] | 同上
|  |  |  | 物流公司字典 | 新增公司 | ／ | ／ |  |  |  |  | 后台数据库录入物流公司信息，无编辑、删除。
[5 empty] | 启用禁用 | ／ | ／
|  |  |  | 快捷回复设置 | 搜索、重置 | ／ | ／ |  |  |  |  | 检索条件：服务类型（下拉框）； 按钮：搜索，重置，新增，上移，下移，编辑，删除 |  |  | 同上
[5 empty] | 新增／编辑弹框 | ／ | ／
|  |  |  | 首页图片配置 |  | ／ | ／ |  |  |  |  | 没有图片检索条件
[6 empty] | ／ | ／ |  |  |  |  | 按钮：新增，上移，下移，编辑，删除
[6 empty] | ／ | ／ |  |  |  |  | 表单：
[5 empty] | 新增弹框 | ／ | ／ |  |  |  |  | 按钮：确定，取消（点击图片后是本地上传吗？图片链接地址是URL地址吗？上传图片大小格式是什么？）
[5 empty] | 编辑弹框 | ／ | ／ |  |  |  |  | 按钮：确定，取消
|  |  |  | 健康日历配置 |  | ／ | ／ |  |  |  |  | 上传图片 |  |  | 同上
|  |  |  | 服务类型管理 | 服务配置 | [6 empty] | 包含视频问诊、图文咨询两类服务的各类配置。 图文咨询的逻辑。 没有检索条件
[6 empty] | 新增弹框 | ／ | [7 empty] | 同上
[5 empty] | 服务类型定价 | ／ | ／ |  |  |  |  | 服务类别只有两种：视频，图片 没有检索条件 |  |  | 同上
[6 empty] | ／ | ／ |  |  |  |  | 表单编辑时可以修改原价，定价范围，上浮比例并保存修改数据
[6 empty] | 新增活动弹框 | ／ |  |  |  |  | 设置活动价格，时间
[6 empty] | ／ | [5 empty] | 没有检索条件
[5 empty] | 活动记录 | ／ | ／ |  |  |  |  | “已结束”状态活动不可编辑&删除操 |  |  | 同上
|  |  |  | 医院信息字典 |  | ／ | ／ | [7 empty] | 同上
[6 empty] | ／ | ／ |  |  |  |  | 界面上启用和禁用修改后，编辑弹框中的数据相应修改
[5 empty] | 新增／编辑弹框 | ／ | ／
|  |  |  | 行政地区字典 |  | ／ | ／ | [7 empty] | 同上
[5 empty] | 新增／编辑弹框 | ／ | ／
|  |  |  | 科室信息字典 |  | ／ | ／ | [7 empty] | 同上
[5 empty] | 新增／编辑弹框 | [6 empty] | 层级和科室编码不能修改
|  |  |  | 业务区域设置 |  | ／ | ／ |  |  |  |  | 增、删、改、查
[5 empty] | 新增／编辑弹框 | ／ | ／
|  |  |  | 检查审核设置 | [6 empty] | 9月14日提交 | 见《【管理端】信息配置PRD20180913》文档。
13 | 消息模板见文档 | 9月4日10点 9月14日16点 | 消息管理 | 通知消息 |  | ／ | ／ |  |  | 李莹 | 9月 | 如，后期开发发现，有未涵盖的消息模板，再行沟通新增。 |  | 页面无功能描述，文档在哪里？
14 | 已验收 | 9月5日21点 | 处方审核 迁移至医疗质控 | 待审处方 | 列表 | ／ | ／ | 卞金国 |  | 李莹 | 已完成, 请 check | 见【管理端】处方审核PRD20180905文档。 1.医生端处方成功提交后，系统首先自动给予一个系统审核章，然后流转至本模块-待审处方列表；如医生在处方未审核前成功进行处方作废操作，则该处方离开待审处方列表，前往作废处方列表。 2.要求实时刷新列表？-技术注意。 3.有3种状态：待审核、待修改、已修改。 | 待确认： 医生端，作废处方的功能在小程序暂时没有，在医生PC端？ |  |  | 待提供“抗菌药指针”内容来源； 审核不通过的处方，对已支付订单进行退款。参见医生处方功能。
[5 empty] | 审方 | 查看处方详情 | ／ |  |  |  |  | 与原型完全一致即可。
[6 empty] | 退回修改 | ／ |  |  |  |  | 1.待审核、已修改有此操作按钮。待修改无。 2.退回原因下拉框来源：药品数量过大、药品诊断不符、用法用量错误（固定）。
[6 empty] | 审核通过／不通过 | ／ |  |  |  |  | 3种状态处方，均允许执行审方操作。 1.待修改的处方，留审方的操作，是为了处理超时仍未修改的处方。 | 1.审核不通过时，医生端收到消息，必须重开处方，如已付款，则发起退全款。 2.待修改时，医生端收到消息，模板增加：如超过XX小时，未修改则审方端将处理该处方为不通过。
[5 empty] | 搜索、重置、下载 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见文档。
|  |  |  | 已审处方 | 列表 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见文档及原型。 1.是否有效（有效、作废）；审方结果（未通过、通过）； | 作废+通过是来源于前端哪种数据：用户提交订单前医生都可作废处方，存在药师先审处方用户后提交订单的情况，所以已审核列表里有审核通过但处方状态为作废的情况。 |  |  | 参考管理后台原型1
[5 empty] | 详情 | ／ | [5 empty] | 无任何操作，只能浏览，页面展示见原型。
[5 empty] | 搜索、重置、下载 | ／ | ／ |  |  |  |  | 见文档。
|  |  |  | 消息通知 | ／ | ／ | ／ |  |  |  |  | chrome浏览器消息提示见文档。
|  |  |  | 账号设置 | 基本信息 | ／ | ／ |  |  |  |  | 当前登录用户的账号基本信息。 1.药师在管理端-账号中添加。 2.登录成功后，首先补充姓名+电子签章。无需审核。 |  | 1.账号登陆信息来源于：账号管理。 2.更新管理端，账号信息中的药师角色信息的展示。 |  | 参考管理后台原型1
15 |  |  | 对账模块 | 供应商对账 | [5 empty] | 延后 | 延后 |  |  |  |  | 供应商流水调账/对账
| 延后 | 延后 |  | 门店对账 | [11 empty] | 门店流水调账/对账
|  |  |  | 医生对账 | [11 empty] | 医生流水调账/对账
16 | 已验收 |  | Banner 迁移至 信息配置／首页图片配置 | banner图标设置 | [5 empty] | 合并 | 合并到信息配置中 |  |  |  |  | 此功能为前台Banner对应管理功能；支持设置图片和链接；具体链接H5内容由甲方根据业务需要自行开发
banner跳转链接配置
*所有审核都支持二级审核, 如果没有二级审核设置，默认通过。
|  |  | *数据埋点, 为了今后数据分析用. | 埋点需求根据甲方提供的要求
Note on E32: D: 排期信息
Note on D106: D: 检查检验管理
Note on E158: D: 专项检查包管理
Note on D212: D: 券码管理与统计
Note on E225: 王雪丽: 优惠券码投放
Note on D247: D: 账号与角色管理
Note on D273: D: 大象医疗质控
Note on E275: D: 继续教育
Note on D285: D: 医生注册代理商管理
Note on E285: D: 代理商管理
Note on E288: D: 代理商推广明细
Note on D290: D: 基础信息配置
Note on E290: D: 公司设置
Note on E295: D: 物流公司配置
Note on E297: D: 医生咨询快捷回复设置
Note on E304: D: 大象健康日历配置
Note on E312: D: 医院信息配置
Note on E315: D: 行政地区配置
Note on E317: D: 科室配置
Note on D322: D: 系统消息管理

## 2.门店PC端(实体店和虚拟店两类)未提交
序号 | 原型状态 | 提交原型时间 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能说明 | 备注 | 原型链接 | 大象对接人
1 | 我方已反馈 等张超提交文档 | 9月6日17点 | 会员系统 | 用户管理 |  | 参考管理后台原型2
2 |  |  | 机构管理 | 门店管理(检查项 bundle和检查项活动也在其中) |  | 参考管理后台原型2
3 |  |  | 排期就诊 | 问诊预约管理 |  | 参考管理后台原型1
|  |  |  | 问诊就诊信息 |  | 参考管理后台原型1
|  |  |  | 检查预约管理 |  | 参考管理后台原型2
4 |  |  | 订单管理 | 预约订单管理 |  | 参考管理后台原型2
|  |  |  | 检查订单管理 |  | 参考管理后台原型2
临时商品订单创建推送
5 |  |  | 公告推送 | 公告查看

## 1.3.门店检查项活动审核 (hidden)
| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能说明 | 备注 | 原型链接
1 | 检查检验(抄送给 区域总) | 门店检查活动审核
门店检查 Bundle 审核

## 3.商户PC端（通过，等待后台药品端check）
本模块使用对象为：银川自有药房、第三方药房=非API对接的药品商户。 目标：为其提供商品（药品）及订单的管理和维护功能。
状态 | 提交原型日期 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 五级菜单 | 功能说明 | 前后台关联功能备注（与管理端关系还需串联） | 大象工作 | 原型链接
已确认 | 9月5日 | 商品管理 | 商品发布 | 商品列表 | 详情 | ／ | 参见《商户端PRD20180905》（下称文档） 1.列表数据来源于，新增药品+批量导入；。 2.“等待审核”状态：界面上除“药品编码”字段外都可编辑； 3.“发布成功”状态：“药品编码”、“批准文号”、“包装规格”（注意：原型+文档中的规格全部替换为包装规格）字段不可编辑，其他字段可编辑。（直接更新数据） | 与管理端 -商品管理 -药品维护有关系（参见processon流程图草稿）： 1.“待审核”的药品，进入“管理端 -商品管理 -药品维护-待关联列表“，此页面点击“关联”完成后，该药品状态变为“发布成功”。 |  | 本地：商户端20180905
[5 empty] | 删除 | ／ | 仅“等待审核”数据允许删除。 | 数据删除后，管理端 -商品管理 -药品维护，删除待关联及待更新列表中相应的数据
|  |  |  | 新增药品 | ／ | ／ | 1.新增完成，为“等待审核”状态。 2.新增药品完成，点击保存时，进行药品编码验证，不允许保存重复药品编码。
|  |  |  | 批量导入 | ／ | ／ | 1.线下提供excel模板《药品信息新增编辑模板》给商户； 2.上传excel的校验规则参见文档P8。 3.允许导入药品编码已有的数据，更新规则为：除外批准文号和规格信息外，其它信息均被覆盖。 4.导入药品编码不存在的数据，直接新增。
|  |  |  | 搜索、导出 |  |  | 见文档P10。
|  |  | 商品维护 | 待售商品 | 列表信息 | ／ | 1.“发布成功”的药品，会先进入此列表。 2.维护供货价格、零售价格、库存。需做数据验证。
[5 empty] | 批量更新、批量导出 |  | 1.线下提供excel《药品库存更新模板》给商户； 2.上传excel的校验规则见
[5 empty] | 搜索、重置 |  | 见文档。
|  |  |  | 在售商品 | 列表信息 |  | 1.“发布成功”，且维护完价格、库存的药品进入此列表。 2.手工维护供货价格、零售价格、库存。需做数据验证。
[5 empty] | 批量更新、批量导出 |  | 1.上传规则。 2.数据校验规则。允许库存为0.非0上传，判断库存为0 ，进入待售商品列表。见文档P11
[5 empty] | 搜索、重置 |  | 见文档。
|  | 订单管理 | 药品订单 | 订单列表 | ／ | ／ | 仅能查看到推送到本商户的订单信息。 | 药品与订单的详细关系，还未整理
|  |  |  | 订单详情 | 查看、下载处方 | ／ | 查看订单下的处方信息。
[5 empty] | 新增物流 | ／ | 1.物流公司来源于管理端“物流公司配置”中已启用的物流公司，选择一个； 2.手工输入“快递单号”，点击“发货” 3.
[5 empty] | 物流信息 | ／ | 1.新增的物流记录显示自此。 2.通过“物流公司”、“快递单号”提交第三方-快递100获取，时间、进度更新信息。 | 与快递100的接口
|  |  |  | 搜索、重置 | ／ | ／
|  |  |  | 处方详情 | ／ | ／
|  | 账号设置 | 基本信息，修改密码 |  |  |  | 参考管理后台原型1
新订单消息提醒功能

## 4.用户PC端（未提交）
原型状态 | 提交原型时间 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能说明 | 备注 | 原型链接
| 未提交 | 登陆验证 | 登陆 | 登陆
|  |  | 找回密码 | 图形短信验证码
记住用户名
|  | 首页 | 我的订单，我的就诊，我的处方，我的病历，检查检验
|  | 我的就诊 | 预约门诊（进入诊室-接受邀请，进入诊室-视频问诊，进入诊室-电子处方，进入诊室-检查检验） |  |  | 进入诊室以后，进入待诊队列，队列规则待定 | 后台逻辑待提供
后续加一个回诊的业务点
处方拆单的情况，怎么处理
|  |  | 普通门诊 |  | 所有用户开放此功能 | 即时问诊业务功能是否保留，待讨论； 移动app无法使用普通门诊=待调整
就诊记录
取消就诊
|  | 我的病历 | 病历列表
病历详情，下载
PDF电子病历
|  | 我的处方 | 处方列表
处方详情，下载，打印，购买药品
购买处方
PDF电子处方
|  | 检查检验 | 检查检验列表
检查检验单详情，下载，打印，去支付
检查检验单支付
PDF电子检查检验单
|  | 我的订单 | 全部订单 |  |  | 1、我的订单二级菜单，分为”全部订单“和”待支付订单“tab，不是按照订单类型分。 2、药品订单和非药品订单收款方不同，大象想要合并支付。
待支付订单
订单详情（药品订单-待支付）
订单详情（药品订单-已完成）
订单详情（专项检查-已支付）
订单详情（视频问诊预约-已支付）
订单详情（在线咨询-已支付）
|  | 账户设置 | 个人信息
修改密码
|  |  | 我的券码 |  | 用户端-小程序里面有的
|  |  | 地址管理 |  | 用户端-小程序里面有的
Note on C30: 王雪丽: 个人信息

## 5.用户移动端（提交开发）
状态 | 原型状态 | 提交原型时间 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 五级菜单 | 功能说明 | 备注 | 原型链接 | 原有链接
进行中 | 9月17日 已确认 | 9月7日19点 | 登录 | 登录页 | ／ | ／ | ／ | 见原型内容。 |  | https://pro.modao.cc/app/3a663fc30d80023235dab11301f9dca2f8268535#screen=s621893b75b2fa158bf76f9 | https://pro.modao.cc/app/3a663fc30d80023235dab11301f9dca2f8268535
|  |  |  | 微信授权登录 | ／ | ／ | ／ | 微信登录
|  |  |  | 找回密码 | ／ | ／ | ／ | 保留语音验证码功能
|  |  |  | 查看大象医生在线服务协议 | ／ | ／ | ／ | 仅浏览
|  |  | 注册 | 注册页 | ／ | ／ | ／ | 见原型内容。
|  |  |  | 个人信息注册页 | ／ | ／ | ／ | 提交时调用第三方实名认证接口
|  |  |  | 查看大象医生在线服务协议 | ／ | ／ | ／ | 仅浏览
|  |  | 首页 | Banner | ／ | ／ | ／ | 后台-banner管理维护的图片
|  |  |  | 首页展示 | ／ | ／ | ／ | 1.有已经实名认证登录用户的首页。 2.未实名认证用户的首页无特殊提示。 | 未实名认证的用户，在各功能通道中进行需要实名认证的提示。
|  |  |  | 在线咨询 | 医生列表 | ／ | ／ | 医生列表显示排序：在线优先-权重排序
[5 empty] | 医生详情 | ／ | ／ | 见原型标注
[5 empty] | 填写在线咨询 | 填写 | ／ | 依照原型
[6 empty] | 就诊人选择 | ／ | 此处添加／新增就诊人，不需要判断就诊人是否经过实名认证； | 1.用户注册后，未进行实名认证进入本通道时，在就诊人选择也看见的为空。（未实名认证的用户本人也不进入就诊人中） 2.就诊人列表展示既往维护过的就诊人信息，或经过实名认证的用户。
[5 empty] | 支付-券码 | ／ | ／ | 券码内容来源于用户可用的券码。
[5 empty] | 支付-在线付款 | ／ | ／ | 仅支持微信支付；支付失败有页面展示。
|  |  |  | 券码激活 | 券码激活 | ／ | ／ | 固定图片、手工输入券码、密码。
[5 empty] | 券码展示 | ／ | ／ | 来源于券码包的明细。
[5 empty] | 券码绑定 | ／ | ／ | 是指点击确定激活，该券包放入该用户的“我的券码”页面中。
|  |  |  | 开药门诊 | 说明 | ／ | ／ | 展示固定内容，见原型。
[5 empty] | 填写用药咨询 | ／ | ／ | 免费门诊，提交无需支付费用。 1.处方栏的图片必须上传1张，否则不允许提交。 | 服务须知待提供定稿，仅展示在本页下方？
[6 empty] | 就诊人选择 | ／ | 必须实名认证。
|  |  |  | 门诊开检查 | 开检查咨询 | ／ | ／ | 免费门诊，提交无需支付费用。 1.图片上传允许为空， | 服务须知待提供定稿，仅展示在本页下方？
[6 empty] | 就诊人选择 | ／ | 此处添加／新增就诊人，不需要判断就诊人是否经过实名认证；
|  |  |  | 快速视频问诊 | 视频问诊预约 | 城市选择 | ／ | 默认定位本人所在城市，允许手工修改城市信息（后台城市行政地区维护），见切换城市原型
[6 empty] | 跳过 | ／ | 跳过后患者无需去门店，进行视频问诊 | 在门店视频问诊的用户有线下陪诊。
[6 empty] | 门店列表 | ／ | 1.城市显示对应城市的合作门店； 2.门店中有可预约排期医生。无可预约的依照原型提示。 3.门店导航信息支持跳转到用户手机的地图导航页面。
[6 empty] | 医生列表 | 搜索 | 选择门店下包含的医生： 医生、医院、进行搜索； 科室、全部类型、职称进行选择：来源于后台基础数据 | 后台-信息配置-科室、服务类型。
[7 empty] | 日期 | 可预约日期，说明见原型标注。 | 如果可预约天数（是从今日开始14天）的门店位置都已经排满，则用户通过选择门店进行无法预约医生，提示用户”该门店已经够排满，您可以不选择门店，直接在小程序进行视频问诊。“
[7 empty] | 展示 | 见原型备注。开发需仔细阅读，限制较多。 | 如果一天中某一医生排班的服务类型有2种或2种以上，则外面价格展示为“￥xx.xx起”，使用的最低价。
[7 empty] | 医生详情 | 点击预约，跳转至选择时间界面。
问诊服务须知 约满提示
[6 empty] | 预约 | ／ | 进入下一步，选择时间。
[7 empty] | 实名认证 | 点击预约，先做该操作用户的实名认证验证。未做给予弹框补足信息，接实名认证系统实时认证。
[6 empty] | 选择时间 | ／ | 1.完成门店-医生选择-进行时间选择。 2.跳过门店-医生选择-选择时间 页面展示的时间为可选时间（需做系统判断，请见原型）。 | 显示时间段判定规则： 1.医生有排期时间段+时间段是否空余；空余时间计算：系统中，该医生每个排期中已约人数乘以人服务时长，是否大于30min。 2.包含门店的时间，还需加上门店位置是否占用的判断。（如何判断门店位置空余情况？——门店端有单台电脑的时间排期。）
[6 empty] | 信息确认 | ／ | 预约信息确认，见原型 | 跳过门店
[6 empty] | 支付 | 在线支付 | 微信支付，有支持失败页面
[7 empty] | 选择券码 | 查看券码，显示优惠金额。
[5 empty] | 视频问诊 |  |  | 支付完成后，提供快速通道，跳转至视频问诊。
|  |  |  | 大象日历（新增） | 查看大象日历 | ／ | ／ | 来自后台维护的大象日历当日图片。
|  |  |  | 预约服务 ——视频问诊预约 | 城市选择 | ／ | ／ | 默认定位本人所在城市； 允许手工修改城市信息（后台城市行政地区维护），见切换城市原型
[5 empty] | 跳过 | ／ | ／ | 跳过后患者无需去门店，进行视频问诊
[5 empty] | 门店列表 | ／ | ／ | 同前
[5 empty] | 就诊医生选择 | 搜索 | ／ | 选择门店下包含的医生： 医生、医院、进行搜索； 科室、全部类型、职称切换：来源于后台基础数据
[6 empty] | 日期 | ／ | 可预约日期：需判断用户当前操作时间 17点前，可预约第2-15天／17点后，可预约第3-16天。 说明见原型标注。
[6 empty] | 展示 | ／ | 见原型备注。开发需仔细阅读，限制较多。
[6 empty] | 医生详情 | ／ | 问诊服务栏，
[5 empty] | 预约 | ／ | ／ | 进入下一步，选择时间。
[6 empty] | 实名认证 | ／ | 点击预约，先做该操作用户的实名认证验证。未做给予弹框补足信息，接实名认证系统实时认证。
[5 empty] | 选择时间 | ／ | ／ | 同快速问诊-选择时间
[5 empty] | 信息确认 | ／ | ／ | 预约信息确认，见原型
[5 empty] | 支付 | 支付-券码 | ／ | 同前
[6 empty] | 支付-在线付款 | ／ | 同前
|  |  |  | 预约服务 ——专项检查预约 | 城市选择 | ／ | ／ | 默认定位本人所在城市； 允许手工修改城市信息（后台城市行政地区维护），见切换城市原型
[5 empty] | 门店列表 | ／ | ／ | 1.展示城市下合作门店列表 2.门店导航信息支持跳转到用户手机的地图导航页面。
[6 empty] | 套餐列表 | ／ | 门店照片、门店所有检查套餐列表。 | 后台门店端，套餐维护，需要对应check。
[7 empty] | 套餐详情 | 展示套餐详情
立即预约
[5 empty] | 预约申请 | ／ | ／ | 1.必选1个检查日期，日期控件见原型。可预约未来一个月内。 2.添加就诊人：可选未实名认证就诊人。 | 待门店端check： 门店端-档期？ 门店端-检查日期确认？。
[5 empty] | 支付 | 发票信息 | 选择 | 展示发票管理中维护的信息 | 要有，用户视频问诊门店和检查项门店要可以查看地图，此外，用户的预约信息 中涉及到门店的，都要点击直接进入查看地图，并科跳转到手机上有的导航。若用户要查看地图，微信未开启使用地图功能，则提示用户打开。
[7 empty] | 新增 | 个人、企业2种方式。见原型
[6 empty] | 收货地址 | 选择 | 展示地址管理中维护信息
[7 empty] | 新增 | 新增收货地址页面，见原型备注
[6 empty] | 优惠券码 | ／ | 同前
[6 empty] | 在线支付 | ／ | 仅微信支付，有支付失败页面。 支付成功后，有检查检验快速通道。
|  |  | 视频问诊（新增） | 预约就诊 | 预约列表 |  |  | 用户本人已预约，未就诊的信息。 排序规则和页面字段见原型标注。
[5 empty] | 进入诊室 |  |  | 按钮可点规则：预约时间-系统时间<=10min.可点击。
历史就诊
|  |  |  | 视频问诊 |  |  |  | 支持发送图片，不支持发送文件； 视频过程中，不允许退出诊室；
|  |  |  | 进入诊室 |  |  |  | 视频工具需讨论
查看电子处方
购买处方
查看检验检查
购买检查
|  |  |  | 退出诊室 |  |  |  | 医生点击结束，结束视频问诊，用户退出诊室。
历史就诊（就诊记录）
电子处方详情
检验检查详情
电子病历详情
|  |  |  | 就诊问诊记录 |  |  |  | 已结束视频问诊的聊天记录
医生点评
|  |  | 我的咨询 | 咨询进行中列表 | 在线咨询 |  |  | 门店输入框：原型在“医生开检查前门店选择/确定（新增）”页面
开药门诊
[5 empty] | 开检查门诊 |  |  | 门店输入框：原型在“医生开检查前门店选择/确定（新增）”页面
大象助手
|  |  |  | 咨询详情 |  |  |  | 不支持语音咨询及语音翻译文字功能；
推荐检查项确认
预约检查
检查支付
|  |  |  | 推荐处方 |  |  |  | 在线咨询中查看处方
收货地址维护
发票信息维护
支付-发票信息
支付-收货地址
支付-券码
支付-在线付款
咨询已结束列表
医生点评
|  |  | 个人中心 | 个人中心首页
个人信息维护
我的券码列表
我的券码使用记录
|  |  |  | 检查检验 | 待检查 | 检查预约详情
[6 empty] | 检查报告 |  | 报告展示界面：来源于线下陪诊／客服上传的报告照片。
[6 empty] | 检查项详情 |  | 检查项目、检查须知
[6 empty] | 在线改约 |  | 仅未检查列表有此功能。见原型备注： 0<距离体检时间<48小时，可以联系大象客服改约。 体检时间大于48小时提供在线改约功能，每个用户每个与仅提供一次在线改约。
[5 empty] | 已检查列表 | 检查预约详情
检查报告
检查项详情
|  |  |  | 我的处方-列表 | 有效处方 | 处方详情 |  | 见原型备注。
[6 empty] | 购买 |  | 原型备注描述4种跳转方式。
[5 empty] | 有效处方 | 处方详情 |  | 处方失效：开方时间+处方有效时间，判断后，给予失效章。
|  |  |  | 通知消息 | 消息详情
跳转
|  |  |  | 我的订单 | 全部 | 列表 |  | 有4种订单类型：处方、视频问诊、在线咨询、专项检查、通用商品订单。 列表展示见原型及备注。 1.仅显示名称那列=通用商品订单的列表展示。 2.订单状态有几种？（取后台订单状态、仅展示1级状态） 3.专项检查类型的订单，需要显示电子凭证（目的是？）。预约门店显示：云门店？（虚拟门店什么意思？
[6 empty] | 订单详情 |  | 4种订单详情展示，各类操作按钮，需注意。 处方订单详情：拆单后的药品信息，物流信息依赖于第三方接口是否能实现。 视频问诊预约订单详情：在线改约=见视频问诊预约详情（在线改约按钮出现的条件：1）距离视频问诊时间大于48小时，用户可以在线改约，改约只能重新选择时间、医生（与原订单同等价位的医生）、时间段。改约后订单自动更新。 （2）预约时间的当日：患者在预约时间规定进入诊室的时间内未进入诊室，这种情况，只能允许用户改约3次，此后，再发生此种情况，则不允许改约。
[5 empty] | 待支付 | 列表 |  | 4种订单类型：处方、视频问诊、在线咨询、专项检查、通用商品订单。
[6 empty] | 待支付订单详情 |  | 4种订单详情展示，各类操作按钮，需注意。 待支付订单：物流、发票信息均以填写完步，仅能支付。 视频问诊、在线咨询、专项检查、通用商品待支付展示见原型。
[5 empty] | 我的订单-去支付 | ／ |  | 点击去支付按钮去哪儿？
[5 empty] | 合并支付 | ／ |  | 合并支付药品订单与非药品订单不能一起去支付，系统自动判断药品订单和非药品订单。合并支付取决于支付通道，是否不能合并支付？
|  |  |  | 健康档案 | 列表 | ／
[5 empty] | 健康档案轴 | ／
[5 empty] | 查看档案详情 | ／
|  |  |  | 设置 | 地址管理 | ／
新增
编辑、删除
[5 empty] | 发票管理 | ／
新增
编辑、删除
[5 empty] | 就诊人管理 | 列表展示
新增
编辑、删除
[5 empty] | 修改密码 | ／ | ／ | 短信验证码； 默认不展示语音验证码。只有短信验证码30分钟内发送三次后且填写错误，或点击“获取验证码”后，“请输入验证码”输入框中121S内未输入，输入框下面显示“您可以使用语音验证码”，点击“语音验证码”，顶部下拉提示框，提示：”验证码已发送，请注意接听电话“。-技术需考虑接第三方
|  |  | 优惠券领取 | ／ | ／ | ／ | ／ | 后台券码管理／注册领取活动：来源的优惠券领取页面。
|  |  | 优惠券查看 | ／ | ／ | ／ | ／ | 后台券码管理／券码卡提取／绑定用户账号：中对应的用户，在登录时，将展示本页面。
|  |  | 微信通知 | ／ | ／ | ／ |  | 1.技术上：小程序微信列表页，展示效果与原型不同。 2.消息展示页面的内容见：后台／消息管理／通知消息的展示方式。 4.小程序无法实现跳转程序内某页，仅大开小程序首页。

## 6.医生PC端（未提交）
原型状态 | 提交原型时间 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能说明 | 备注 | 原型链接
| 未提交 | 登录/注册 | 登录
注册
密码找回
资质认证（实名认证和后台审核）
|  | 首页 | 我的诊室
我的病患
通知消息
在线咨询
大象医疗制度
医疗质量点评
继续教育
|  | 预约患者 | 患者预约列表
预约详情
|  | 我的诊室 | 候诊患者列表
接诊视频问诊
|  |  | 电子病历，历史病历 | （历史病历列表&详情&病历下载），病历模板，保存病历、发送病历给患者
|  |  | 电子处方，历史处方 | （历史处方列表&详情），新处方，添加药品，处方模板，提交审方
|  |  | 健康档案 | 视频问诊记录，在线咨询、影像资料等
|  |  | 检查检验 | ，检查项目，检验项目，选择模板，新增检查项，检验项目，另存模板
|  | 在线咨询 | 咨询列表
咨询详情
电子处方，电子处方-处方模板
健康档案
检查项目
检验项目
开药门诊-咨询详情
开药门诊-电子处方
开药门诊-健康档案
开检查项
临时商品订单创建推送
|  | 我的病患 | 视频问诊 | 电子病历
电子处方
检查检验
|  |  | 在线咨询 | 咨询记录
电子处方
检查检验
|  |  | 开药门诊 | 咨询记录
电子处方
|  | 我的排期 | 日历控件展示排期 | 添加排期
|  | 通知消息 | 系统通知
|  | 账号设置 | 个人信息
|  |  | 资质认证 | 基本信息填写
上传证件资料
多点职业认证
资质认证审核
服务类型(功能包括: 如有权限包括可自定义时长和价格)
修改密码
|  | 医疗质控 | 大象医疗制度
医疗质量点评
继续教育

## 7.医生移动端（提交开发）
原型状态 | 提交原型日期 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 五级菜单 | 功能说明 | 备注 | 原型链接
已确认 | 9月3日 | 登录 | 登录 | ／ | ／ |  | 填写手机号、登录密码。 |  | 墨刀医生小程序：https://pro.modao.cc/app/ddc415feb43016859c42986d39debe0a2dd63405#screen=s2c4daf4a2b6ff391d491a1
|  |  | 在线服务协议 | ／ | ／ |  | 支持查看协议内容。（点登录，用户即被认为同意协议）
|  |  | 找回密码 | ／ | ／ |  | 填写手机号、短信验证码（或者电话语音验证码）
|  | 注册 | 注册页 | ／ | ／ |  | 1.填写手机号、图片验证码、短信验证码（或者电话语音验证码）、设置密码，进行注册。 2.查看“大象医生在线服务协议” | 语音验证码默认不显示：显示规则参见原型用户端／找回密码。
|  |  | 资质认证 | 资质认证信息录入 | ／ |  | 依照原型，每项必填； | 点击下一步，即刻验证实名认证数据通过与否。不通过则停留本页面，并给予提示；
|  |  |  | 资质认证证件上传 | ／ |  | 依照提示上传各类图片； 支持下载备案表，用户可编辑该表并重新上传， | 点击拍照、添加手机图片；能否提供图片样例。 iphone是否支持
|  |  |  | 权限说明 |  |  | 支持浏览权限说明； | 参见管理端。
|  |  | 实名认证 | ／ | ／ |  | 实名认证接口请提供。 | 提供实名认证接口（点击“下一步”提交数据给第三方、获取实时反馈）
|  |  | 短信通知 | ／ | ／ |  | “提交”资质审核后，向注册人发送短信通知。 | 待提供通知模板
|  | 首页 | 其它状态首页 | 去认证 | ／ |  | —— | 待提交未认证用户登录后的UI界面
|  |  |  | 认证中 | ／ |  | ——
|  |  |  | 认证失败 | ／ |  | 管理端-医生管理，点击“不通过”的医生用户。点击重新认证-进入“资质管理”页面，点击“修改认证资料”，参见该操作。
|  |  | 首页信息 | 用户基本信息 | ／ |  | 显示姓名、科室、医院，服务人次首次显示0、好评率为空。 | 1.服务人次：在线咨询、开药门诊、视频问诊、检查门诊总订单数。 2.好评率计算方式（用户端大于4为好评、1-3非好评，用户放弃评价等同默认5星）好评次数／总订单数（在线咨询、开药门诊、视频问诊、检查门诊）。
|  |  |  | 在线状态 | ／ |  | 1.登录后，显示在线，在线1小时无任何操作则自动变更为离线状态； 2.同时支持医生手工切换状态。
|  |  |  | 消息提示 | ／ |  | 进入“通知消息”界面
|  |  |  | 图文咨询 | ／ |  | 进入在线咨询页面 | 界面显示以UI稿为准。
|  |  |  | 处方 | ／ |  | 进入个人中心／处方记录页面，根据最后一条处方消息（待修改或未通过）的来源来判断跳转：待修改或未通过“。
|  |  |  | 视频问诊 | ／ |  | 进入问诊排期页面
|  |  |  | 今日咨询 | ／ |  | 仅查看 | 当日、图文咨询总病人数（咨询中、当日结束）
|  |  |  | 今日排期 | ／ |  | 仅查看 | 问诊排期中的排期总时长。
|  |  |  | 今日预约 | ／ |  | 仅查看 | 医生端PC端预约人数
|  |  |  | 用户公告 | ／ |  | 新增，展示后台医疗质控-公告发布中录入的内容
|  | 图文咨询 | 咨询列表 | 咨询中 | 咨询记录详情 | ／ | 包含医生正在与用户进行的在线咨询、开药门诊（红色标示）、开检查门诊（红色标示）等图文咨询的咨询详情。
|  |  |  | 待接诊 | 咨询记录详情 | ／ | 用户端在开药门诊和开检查门诊的发起的咨询显示本列表。采用抢单的模式。 | 见原型标注
[5 empty] | 开始接诊 | ／ | 点击后，本条消息消失。进入该医生的咨询中 | 见原型标注
|  |  | 咨询记录详情 | 开药门诊-咨询详情 | 咨询详情 | ／ | 展示“用户端-开药门诊-填写的内容”。 | 处方上传。
[5 empty] | 健康档案 |  | 健康档案全部功能。
[5 empty] | 快捷回复 |  | 来自后台维护的“医生咨询快捷回复设置”。
结束咨询
添加照片
拍照
[5 empty] | 处方 | 新开用药处方 | 1.用药处方：抗菌药物／非抗菌药物，有填写差异，具体规则见原型； 2.保存模板=将当前药品处方模板里药品信息保存。 3.诊断一栏：（后台数据库导入ICD10、GB95诊断字典表），界面支持模糊选择诊断／手工输入 两种方式，最多添加3个诊断。 4.提交处方。 | 用户端提交咨询详情时，需判断第一次提交图文资讯中，处方栏是否有图片信息。必须上传处方，病历图片。 未提交处方时，不允许
[6 empty] | 使用处方模板 | 选择处方模板，填充至药品信息栏。
[5 empty] | 处方详情 |  | 流程：医生提交处方后—系统审核盖章—人工审核（待修改／未通过，替换为人工章；通过，保持系统审核章） 1.待审核、审核通过、未通过、待修改。四种状态及显示。 | 这个系统签章，代码层面写死。
|  |  |  | 开检查门诊-咨询详情 | 咨询详情 |  | 展示“用户端-开检查门诊 填写的内容”
[5 empty] | 健康档案 |  | 健康档案全部功能。
[5 empty] | 快捷回复 |  | 来自后台维护的“医生咨询快捷回复设置”。
结束咨询
添加照片
拍照
[5 empty] | 检查 | 新开专项检查 | 1.填写诊断、 2.添加检查项：展示该门店下的已经维护好的检查／检验组套。医生添加某检查组套时有3种来源（9/12新增）； 1.1 门店定价的检查／检验组套； 1.2 门店维护好“组套包”：组套包总价来源于组套的价格之和，添加时，允许勾选组套包中的任一组套。查看组套门店定价； 1.3 门店维护好的“活动包”：门店定义了活动包总价，添加时，仅能勾选活动包，查看活动包总价。 同时存在以上3种情况时，仅展示1.2、1.3的名称和价格，支持用户自主选择。 2.将页面上的检查项信息保存为检查模板。 3.允许填入诊断项（同新开用药处方中中的诊断） 4.提交检查单。 | 开检查门诊，不能开具处方； 来自门店端的检查组套包、活动包维护——后台端审核。 门店端对于组套包只有上下架，活动有活动时间和上下架。
[6 empty] | 使用检查模板 | 选择模板，填充至检查项目栏。
[5 empty] | 检查项详情 |  | 浏览检查项项的详情，来源于后台的检查子项维护。
[5 empty] | 门店推送 |  | 医生点击“门店推送”后，与其对话中的用户端弹窗弹出选择门店或确认门店信息，用户需要填写并确定门店信息后，医生才可以给用户开具该门店对应的检查项。在用户未选择或未确定门店之前，医生点击“检查”提示医生“需要用户先确定门店信息，您才可以开检查”。 | 见原型
|  |  |  | 在线咨询-咨询详情 | 咨询详情 |  | 展示“用户端-开检查门诊 填写的内容”
[5 empty] | 健康档案 |  | 健康档案全部功能。
[5 empty] | 快捷回复 |  | 来自后台维护的“医生咨询快捷回复设置”。
[5 empty] | 结束咨询 |  | 弹窗提示是否结束。点击是，展示咨询已结束。原型跳转至“咨询 | 用户操作：参见用户端-在线咨询详情页（已结束）
添加照片
拍照
[5 empty] | 处方 |  | 参见开药门诊-处方
[5 empty] | 检查 |  | 参见开检查门诊-检查
[5 empty] | 门店推送 |  | 参见开检查门诊-检查
[5 empty] | 处方详情 |  | 参见开药门诊
检查项详情
|  | 修改处方 | 待审核 | 处方记录 |  |  | 未进行审方端审核的，进入本列表；
|  |  |  | 处方详情 |  |  | 同前，有系统审核章，无核对签名。 | 提供系统审核章样式
|  |  | 通过 | 处方记录 |  |  | 通过审方的处方。
|  |  |  | 处方详情 |  |  | 同前，有系统审方的样章、核对签名。 | 提供系统审方样章、核对签名。
|  |  | 待修改 | 处方记录 |  |  | 所有状态未待修改的处方列表。
|  |  |  | 处方详情 |  |  | 同前，系统审方的样章、无核对签名。
|  |  |  | 修改用法用量 |  |  | 查看处方详情（附上审方意见）、点击修改用法用量，跳转至开处方界面。
|  |  | 未通过 | 处方记录 |  |  | 审方端，未通过的处方列表。
|  |  |  | 处方详情 |  |  | 同前，系统审方的样章、无核对签名。
|  | 视频问诊 |  |  |  |  | 跳转到”问诊排期“界面。医生可查看未来14天的，数字代表还有当天还有多少预约的人未进行视频问诊。
|  | 我的排期 | 排期列表展示 |  |  |  | 提供未来14天的医生排班。
|  |  | 新增排期 |  |  |  |  | 开始结束时间之间时长／人时长=可约人数，如遇除不尽，取整数； 服务中的元／次、分钟／人，均取自医生服务配置的值。
|  |  | 取消排期 |  |  |  | 排期离问诊时间超过36小时，可以取消，显示“取消”按钮。一旦医生确定取消，则用户不能再预约。 2、点击”取消“按钮，如果没有患者预约，弹出中间弹窗，提示”确认要取消此排期吗？“，点击”确定“排期取消。系统消息通知小助手和客服。详见原型备注。
|  | 个人中心 | 个人中心界面展示
|  |  | 个人信息 |  |  |  | 仅能修改医生简介、医生擅长。其他信息仅允许查看。
我的病患
|  |  | 处方记录 |  |  |  | 同修改处方点击后进入的页面。
|  |  | 预约信息 |  |  |  | 默认显示3个月的预约信息，并页面底部给予提示。 | 全部预约信息在pc端可查。
|  |  | 通知消息 |  |  |  | 见原型标注。
|  |  | 资质管理 |  |  |  | 资质信息修改：支持审核后的资质资料修改（详见见原型页面），修改页面需展示原有的信息及资质图片，允许用户手工修改。 提交修改后进入管理端-医生管理-待再次修改，等待“初级／中级认证通过“。等待过程中该医生用户保留原有操作权限。 | 参见管理端-医生管理PRD-p11。管理端的基础信息修改操作权限与医生端不同。
我的模板
|  |  | 设置 | 密码管理
|  |  |  | 服务配置 |  |  | 支持医生查看后台管理端配置的服务价格、服务时长。 | 均来自后台端的医生的服务配置，医生自主定价需取管理端／自主定价范围，用于校验医生端／“请输入价格”手工输入价格是否在该范围内。校验完成即显示在自主定价栏中。
|  | 微信通知 | 设置 |  |  |  | 小程序的服务通知。显示通知，点击查看详情，跳转至对应页面。见原型。 | 具体的消息详情，跳转的页面与技术沟通中。